## Tasks
Matrice delle responsabilitità
| Gruppo: A | *R=Responsabile
| Nome progetto: Time&Pieces | *A=Aiutante
|  | Dario |  | Fabio |  | Aaron |  | Simone
Attività |  | R | A | R | A | R | A | R | A | R | A | R | A | R | A | R | A
1 | Riunione con mandanti | x |  |  |  |  | x |  | x
2 | Revisione verbale |  | x | x |  |  | x |  | x
3 | Lista requisiti |  |  | x |  |  | x |  | x
4 | Diagramma di Gantt |  | x |  | x |  | x | x
5 | Use case di contesto |  | x |  | x | x |  |  | x
6 | Timesheet personale | x |  |  | x |  | x |  | x
7 | Use case scenario login | x |  |  | x
8 | Use case scenario inserimento dati |  |  |  |  | x |  |  | x
9 | Use case scenario report attività | [6 empty] | x
10 | Use case scenario gestione utenti e gruppi |  |  | x
11 | UML login | x
12 | UML inserimento dati |  |  |  |  | x
13 | UML invio report attività | [6 empty] | x
14 | UML gestione utenti e gruppi |  |  | x
15 | ER Time&Pieces |  |  | x
16 | Creazione DB |  |  | x
17 | Creazione interfaccia web |  |  | x
18 | Collegamento interfaccia -> DB |  |  | x
19 | Analisi Tecnologie
20 | Preventivo dei costi
21
22
23
24
25