## stato di avanzamento
Stato di avanzamento
Gruppo: | A
Progetto: | Time&Pieces
Nome | Data | Durata (min) | Attività
Dario e Aaron | 2022-03-10 | 30 | Revisione Annuncio di Progetto
Fabio e Simone | 2022-03-10 | 90 | Stesura Annuncio di Progetto
Gruppo | 2022-03-17 | 90 | Preparazione Verbale di riunione
Dario e Simone | 2022-03-24 | 90 | Ultimazione Verbale preparazione incontro di riunione
Dario, Aaron e Simone | 2022-03-25 | 40 | Incontro di riunione con azienda Time&Pieces, stesura verbale
Gruppo | 2022-03-31 | 90 | Ultimazione Verbale, inizio catalago requisiti
Simone | 2022-04-05 | 40 | Aggiornamento stato di avanzamento, controllo, Gant Chart
Gruppo | 2022-04-06 | 60 | Catalago requisiti, use case di contesto
Fabio | 2022-04-07 | 60 | Crezione use case "Gestione utenti e gruppi"
Aaron | 2022-04-14 | 90 | Crezione use case "Inserimento dati"
Dario | 2022-04-14 | 90 | Crezione use case "Login"
Fabio | 2022-04-15 | 60 | Crezione activity diagram "Gestione utenti e gruppi"
Fabio | 2022-04-16 | 40 | Crezione activity diagram "Gestione utenti e gruppi"
Simone | 2022-04-18 | 120 | Creazione use case "Report Attività" e activity diagram "Invio Report Attività"
Aaron | 2022-04-19 | 120 | Creazione Activity Diagram "Inserimento dati"
Fabio | 2022-04-20 | 60 | Creazione manuale di progetto
Simone | 2022-04-20 | 60 | Modifica manuale di progetto e consegna 2
Fabio | 2022-04-23 | 60 | Creazione DB
Fabio | 2022-04-25 | 120 | Creazione interfaccia web
Fabio | 2022-04-26 | 60 | Collegamento interfaccia web -> DB
Dario | 2022-04-28 | 90 | Creazione Activity Diagram "login"
Simone, Dario, Fabio, Aaron | 2022-04-28 | 30 | Discussione Analisi tecnologie e Preventivo costi
tot |  | 26.5